## TT1
CRONOGRAMA TRABAJO TERMINAL 1
No. | Actividad | Responsables | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5
|  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | DISEÑO DEL DOMINIO ESPECÍFICO
1.1 | Diseñar mecanismo de flexión y extensión
1.1.2 | Analizar características fisiológicas | EB, AP | bar: Semanas 1
1.1.3 | Seleccionar sensores y actuadores | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 2
1.1.4 | Modelar mecanismo mediante CAD | EB, AP | bar: Semanas 2 to Semanas 3
1.1.5 | Seleccionar materiales | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 3
1.2 | Diseñar mecanismo de abducción y aducción
1.2.1 | Analizar características fisiológicas | EB, AP | bar: Semanas 3
1.2.2 | Seleccionar sensores y actuadores | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 4
1.2.3 | Modelar mecanismo mediante CAD | EB, AP | bar: Semanas 4 to Semanas 5
1.2.4 | Seleccionar materiales | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 5
1.3 | Diseñar la estructura mecánica de la cama
1.3.1 | Definir medidas de la estructura base | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 4
1.3.2 | Analizar las cargas en la estructura | EB, AP | bar: Semanas 5
1.3.3 | Modelar mecanismo mediante CAD | EB, AP | bar: Semanas 5 to Semanas 6
1.3.4 | Analizar uniones y sujeciones en la base | EB, AP | bar: Semanas 6
1.3.5 | Seleccionar materiales | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 6
1.4 | Diseñar sistema de seguridad mecánico
1.4.1 | Analizar las zonas de riesgo | EB, AP | bar: Semanas 6
1.4.2 | Modelar topes mecánicos mediante CAD | EB, AP | bar: Semanas 6 to Semanas 7
1.4.3 | Seleccionar materiales | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 7
1.5 | Diseñar sistema de energía
1.5.1 | Seleccionar tipo de alimentación | SM, LR | bar: Semanas 1
1.5.2 | Seleccionar componentes | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 1
1.5.3 | Diseñar circuito eléctrico | SM, LR | bar: Semanas 2
1.6 | Diseñar etapa de control
1.6.1 | Analizar modelos matemáticos | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 7 to Semanas 8
1.6.2 | Diseñar modelos dinámicos | SM, LR | bar: Semanas 8 to Semanas 9
1.6.3 | Definir ecuaciones de movimiento | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 9
1.7 | Diseñar etapa de potencia
1.7.1 | Seleccionar componentes | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 9
1.7.2 | Desarrollar circuito eléctrico | SM, LR | bar: Semanas 10
1.8 | Diseñar etapa de acondicionamiento
1.8.1 | Seleccionar componentes | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 10
1.8.2 | Desarrollar circuito eléctrico | SM, LR | bar: Semanas 11
1.9 | Diseñar sistema de seguridad eléctrico
1.9.1 | Analizar medios de riesgo | SM, LR | bar: Semanas 7
1.9.2 | Seleccionar componentes | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 7
1.9.3 | Desarrollar circuito eléctrico | SM, LR | bar: Semanas 8
2 | Planificar la interfaz de control
2.0.1 | Seleccionar lenguaje de programación | SM, LR | bar: Semanas 12
2.0.2 | Seleccionar componentes para la interfaz de control | SM, LR | bar: Semanas 12
3 | INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS SISTEMAS
3.1 | Ensamble de los componentes mecánicos | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 8 to Semanas 9
3.2 | Validación de lo sistemas eléctricos | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 11 to Semanas 12
3.3 | Validación de los sistemas de seguridad | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 7; Semanas 9
3.4 | Validación de los modelos dinámicos | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 10 to Semanas 11
3.5 | Validación de la interfaz de control | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 13
3.6 | Validación de sistemas de la ortesis robótica | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 14 to Semanas 15
4 | DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
4.1 | Redacción de reporte de TT1 | EB,SM,AP,LR
5 | PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
5.1 | Presentación final del proyecto TT1 | EB,SM,AP,LR | bar: Semanas 18

## TT2
CRONOGRAMA TRABAJO TERMINAL 2
No. | Actividad | Responsables | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5
|  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
6 | INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS MÓDULOS
6.1 | Fabricar el mecanismo de flexión y extensión
6.1.1 | Adquirir componentes del mecanismo | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 1 to Semanas 2
6.1.2 | Manufacturar componentes | EB, AP | bar: Semanas 1 to Semanas 2
6.1.3 | Ensamblar los componentes | EB, AP | bar: Semanas 2 to Semanas 3
6.1.4 | Validar el funcionamiento | EB, AP | bar: Semanas 3 to Semanas 4
6.2 | Fabricar mecanismo de abducción y aducción
6.2.1 | Adquirir componentes del mecanismo | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 1 to Semanas 2
6.2.2 | Manufacturar componentes | EB, AP | bar: Semanas 4 to Semanas 5
6.2.3 | Ensamblar los componentes | EB, AP | bar: Semanas 5 to Semanas 6
6.2.4 | Validar el funcionamiento | EB, AP | bar: Semanas 6 to Semanas 7
6.3 | Fabricar la estructura mecánica de la cama
6.3.1 | Adquirir componentes de la estructura | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 1 to Semanas 2
6.3.2 | Manufacturar componentes | EB, AP | bar: Semanas 7 to Semanas 8
6.3.3 | Ensamblar componentes de la estructura | EB, AP | bar: Semanas 8 to Semanas 9
6.3.4 | Validar medidas de la estructura | EB, AP | bar: Semanas 9 to Semanas 10
6.4 | Desarrollar el sistema de seguridad mecánico
6.4.1 | Adquirir componentes del sistema | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 1 to Semanas 2
6.4.2 | Manufacturar componentes | EB, AP | bar: Semanas 8
6.4.3 | Integrar componentes al sistema | EB, AP | bar: Semanas 9
6.4.4 | Validar funcionamiento | EB, AP | bar: Semanas 10
6.5 | Desarrollar sistema de energía
6.5.1 | Adquirir componentes | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 3 to Semanas 4
6.5.2 | Fabricar placa de componentes | SM, LR | bar: Semanas 4 to Semanas 5
6.5.3 | Integrar los componentes | SM, LR | bar: Semanas 5 to Semanas 6
6.5.4 | Validar funcionamiento | SM, LR | bar: Semanas 6 to Semanas 7
6.6 | Desarrollar etapa de control
6.6.1 | Adquirir componentes | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 3 to Semanas 4
6.6.2 | Integrar los componentes | SM, LR | bar: Semanas 8 to Semanas 9
6.6.3 | Programar las ecuaciones de movimiento | SM, LR | bar: Semanas 9 to Semanas 12
6.6.4 | Validar el funcionamiento | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 11 to Semanas 14
6.7 | Fabricar etapa de potencia
6.7.1 | Adquirir componentes | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 3 to Semanas 4
6.7.2 | Fabricar placa de componentes | SM, LR | bar: Semanas 6 to Semanas 7
6.7.3 | Integrar los componentes | SM, LR | bar: Semanas 7 to Semanas 8
6.7.4 | Validar funcionamiento | SM, LR | bar: Semanas 8 to Semanas 9
6.8 | Fabricar etapa de acondicionamiento
6.8.1 | Adquirir componentes | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 3 to Semanas 4
6.8.2 | Fabricar placa de componentes | SM, LR | bar: Semanas 6 to Semanas 7
6.8.3 | Integrar los componentes | SM, LR | bar: Semanas 7 to Semanas 8
6.8.4 | Validar funcionamiento | SM, LR | bar: Semanas 8 to Semanas 9
6.9 | Fabricar sistema de seguridad eléctrico
6.9.1 | Adquirir componentes | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 3 to Semanas 4
6.9.2 | Fabricar placa de componentes | SM, LR | bar: Semanas 4 to Semanas 5
6.9.3 | Integrar los componentes | SM, LR | bar: Semanas 5 to Semanas 6
6.9.4 | Validar funcionamiento | SM, LR | bar: Semanas 6 to Semanas 7
7 | Desarrollar la interfaz de control
7.0.1 | Adquirir componentes | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 3 to Semanas 4
7.0.2 | Integrar los componentes | SM, LR | bar: Semanas 10
7.0.3 | Programar la interfaz de control | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 11 to Semanas 13
7.0.4 | Validar funcionamiento | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 13 to Semanas 14
8 | INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS MODULOS FÍSICOS
8.1 | Montaje de los componentes mecánicos en la estructura | EB, AP | bar: Semanas 9 to Semanas 10
8.2 | Integrar el sistema eléctrico a la estructura | SM, LR | bar: Semanas 10 to Semanas 11
8.3 | Integrar el sistema de seguridad a la estructura | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 11 to Semanas 12
8.4 | Integrar la interfaz de control | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 14 to Semanas 15
8.5 | Validar funcionamiento del sistema mecánico del ensamble | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 11
8.6 | Validar funcionamiento del sistema eléctrico del ensamble | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 12
8.7 | Validar funcionamiento del sistema de seguridad del ensamble | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 13
8.8 | Validar funcionamiento de la interfaz de control del ensamble | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 15 to Semanas 16
8.9 | Validar funcionamiento de los sistemas en conjunto | EB, AP, SM, LR | bar: Semanas 16 to Semanas 17
9 | DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
9.1 | Redacción de reporte de TT2 | EB,SM,AP,LR
10 | PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
10.1 | Presentación final del proyecto TT2 | EB,SM,AP,LR | bar: Semanas 18